## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20/2 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 40829.83
1 | Герметизация примыкания между домом и магазином | мп | 12 | 6144 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт балконных козырьков кв № 43,46,80,81,93,95 | м2 | 37 | 82029 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт кровельного покрытия над подъездами № 3,4 | м2 | 50 | 110850 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 199023
II | Сантехнические работы |  |  | 10317.6
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 11 | 10317.6 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 10317.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Устройство будки выхода на кровлю подъезд № 5 | шт. | 1 | 32048.5
2 | Утепление торца п-да № 3 | шт. | 1 | 450000
3 | замена стеклопакета под.№2 (5 этаж) | м2 | 0.56 | 6104
4 | Установка бункеров с шиберами 1-2 м/камеры | шт. | 2 | 15800
5 | Ремонт отделки (штукатурный слой) в приямках подвального помещения подъездов № 4, 5, 6 | м² | 10 | 24000
| Итого |  |  | 527952.5
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.