## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18/2 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 15165.14
1 | Ремонт кровельного покрытия | м2 | 50 | 125250 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт балконного козырька кв.№11.12 | шт/м2 | 2/7,2 | 15962 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 141212
II | Сантехнические работы |  |  | 4819.68
| Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 5 | 4819.68 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 4819.68
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г. для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Устройство будки выхода на кровлю подъезд №2 | шт. | 1 | 32048.5
| Итого |  |  | 32048.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.