## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 37/3 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 16142.98
1 | Ремонт надподъездного козырька подъезда № 2. | м2 | 6 | 13302 | с 01.04.по 01.09.
| Резерв |  |  | 2840.98
| Итого |  |  | 16142.98
II | Сантехнические работы |  |  | 5978.88
1 | Замена сборок СО | шт. | 6 | 5978.88 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 5978.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт пола в мусорокамерах подъездов № 1,2 | м² | 10.48 | 10384.5
2 | Обшивка стен и потолка мусорокамер оцинкованным листом подъездов № 1,2 | м² | 51.2 | 61440
3 | Ремонт крыльца | шт. | 1 | 45064
4 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом подъезд №2 | м² | 8 | 27100.48
| Итого |  |  | 143988.98
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.