## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20/2 ул. Быстринская (1,2 подъезды)
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. 28 | мп | 84 | 43008 | с 01.06.по 01.09.
2 | Герметизация отверстия между фасадами дома и магазина | мп | 12 | 6144 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 49152
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Установка бункеров с шиберами 1-2 м/камеры | шт. | 2 | 36000
2 | Установка жалюзи на тех. отверстия чердака | шт./м2 | 50/5,3 | 154980
3 | Тепловизионное обследов. торцевой стены 2 под. | шт. | 1 | 12000
| Итого |  |  | 301284
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20/2 ул. Быстринская (3-6 подъезды)
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 27857.52
1 | Ремонт межпанельных стыков кв. 66 | мп | 5 | 2560 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв. 94 | мп | 19 | 9728 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв. 48 | мп | 10 | 5120 | с 01.06.по 01.09.
4 | Ремонт балконных козырьков кв-р № 65,94 | м² | 8.6 | 19078.2 | с 01.06.по 01.09.
резерв
| Итого |  |  | 36486.2
II | Сантехнические работы |  |  | 10317.6
1 | Замена сборок СО | шт. | 11 | 10317.6 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 36486.2
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Ремонт кровельного покрытия над подъездами № 3,4 | м2 | 50 | 110850
2 | Герметизация стыков плит парапета | м.п. | 20 | 10240
3 | Ремонт бетонного пола в мусорокамерах № 5,6 | м² | 8 | 5684
4 | Устройство будки выхода на кровлю подъезд № 5 | шт. | 1 | 32048.5
5 | Утепление торца под-да № 3 | шт. | 1 | 450000
6 | Ремонт балконных козырьков кв-р № 43,46,64,66, 81, 93, 95 | м2 | 30.1 | 286173
7 | Ремонт отделки (штукатурный слой) в приямках подвального помещения под-в № 4,5, 6 | м² | 10 | 24000
| Итого |  |  | 918995.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.