## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 28 Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 45518.11
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 96(6), 74(12) | м.п. | 18 | 8100 | с 01.06. по 31.08
2 | Ремонт балконных козырьков квартир № 33,105 | м2 | 14 | 21378 | с 01.06. по 31.08
3 | Ремонт отмостки | м2/м3 | 10/2 | 7150.8 | с 01.06. по 31.08
4 | Ремонт надподъездных козырьков подъездов №1,2,3 | шт/м2 | 3/27 | 41229 | с 01.06. по 31.08
| ИТОГО: |  |  | 77857.8
| Сантехнические работы |  |  | 16858.56
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. | 3 | 16858.56
| ИТОГО: |  |  | 16858.56
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверей в подъезды № 1,2,3 | шт/м2 | 3/6,9 | 68786.1
2 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ подъездов № 1,2,3 | шт/м2 | 48/53 | 259200 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
3 | Утепление тамбуров с обшивкой профилированным листом подъездов № 1,2,3 | шт/м2 | 3/42 | 75600 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Ремонт крылец, входных площадок подъездов №1,2,3 | шт/м2 | 3/36 | 240000
5 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
6 | Ямочный ремонт проезжей части | м2 | 100 | 300000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.