## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____46_____________проспект Комсомольский____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительства РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по_____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч.: |  |  | 82242.34
1 | Ремонт кровли кв. 136,150 (2015) | м2 | 12.02 | 20201 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена деревянной тамбурной двери под. 6 | шт | 1 | 14241.34 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт стыков кв. 122,105,44, под. по предписанию, 123 | мп | 85 | 40800 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт балконных козырьков кв. 108 | шт | 1 | 7000 | с 01.05.по 30.09.
| Итого: |  |  | 82242.34
Сантехнические работы, в т.ч.:
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Установка металлических дверей в мусорокамере под. 7 | шт | 1 | 40000 | с 01.05.по 30.09.
2 | Замена оконного блока на ПВХ в холле под. 10,7,8 | шт | 3 | 33404 | с 01.05.по 30.09.
3 | Ремонт надподъездных козырьков под. 3,6 | шт | 2 | 12000 | с 01.05.по 30.09.
4 | Ремонт отмостки с главного фасада | м2 | 20 | 48000 | с 01.05.по 30.09.
5 | Установка металлических дверей в м/камерах под. 1-6,8 | шт | 7 | 280000 | с 01.05.по 30.09.
6 | Замена деревянных тамбурных дверей под. 8 | шт | 1 | 15000 | с 01.05.по 30.09.
7 | Замена парапетных плит | шт | 5 | 20000 | с 01.05.по 30.09.
8 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.