## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____39___________ ул. __30 лет Победы____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 128123.3
1 | Ремонт балконного козырька квартира 140 | м.п./м2 | 3,0/3,9 | 5960.76 | с 01.06 по 01.09.
2 | Ремонт козырьков над вентиляционными шахтами(покрытие гидроизоляционным материалом) | шт./м² | 12/115,2 | 97492.8 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 24669.74
| ИТОГО: |  |  | 128123.3
II | Сантехнические работы |  |  | 34627.92
| Замена запорной арматыры СО (крыловые, узлы) | шт. | 10 | 34627.92 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 34627.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
1 | Ремонт пола в мусорокамерах №1,2,3,4,5,6,7 | м² | 17 | 19249 | с 01.06.по 01.09.
2 | Изготовление и монтаж металлических решёток над вентиляционными шахтами сечением 0,05*0,05 | шт./м² | 12/130,0 | 93970 | с 01.06.по 01.09.
3 | Обшивка стен,потолков мусорокамер оцинкованным железом №1,2,3,4,5,6,7 | шт./м² | 7/126 | 15/200 | с 01.06.по 01.09.
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.