## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 37/1 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 41680.66
1 | Ремонт меж.панельных стыков кв. 87 | м.п. | 17 | 8704 | с 01.06.по 01.09.
| Ремонт меж.панельных стыков кв. 32 | м.п. | 18 | 9216 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 12 | 18245 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 5515.66
| Итого |  |  | 36165
II | Сантехнические работы |  |  | 15437.28
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 15 | 15437.28 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 15437.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт фасада входных групп(обшивка профлистом) подъездов №1,2,3,4,5,6. | м2 | 270 | 432000
2 | Замена шибера в м/камерах подъездов №3,4,5. | шт | 3 | 12000
3 | Ремонт МОП, 1-6 под. | шт. | 6 | 2100000
4 | Утепление торца 3 подъезда | шт. | 1 | 420000
5 | Устройство тротуара | м2 | 217 | 319000
| Итого |  |  | 3283000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.