## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ __20__ ул. __Маяковского_____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31810.32
1 | Ремонт меж.панельных стыков
| кв.6 | м.п. | 29.5 | 15635 | с 01.05.по 01.09.
| кв.26 | м.п. | 14 | 7420 | с 01.05.по 01.09.
| кв.30 | м.п. | 26.5 | 14045 | с 01.05.по 01.09.
| кв.44 | м.п. | 15 | 7950 | с 01.05.по 01.09.
| кв.55 | м.п. | 15 | 7950 | с 01.05.по 01.09.
| кв.67 | м.п. | 18.5 | 9805 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт гидроизоляции надподъездных козырьков с устройством водоотлива | шт/м² | 2 /23 | 60991 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 123796
II | Сантехнические работы |  |  | 11619.84
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11619.84 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 11619.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Обшивка входной группы | шт/м² | 2 /50 | 90000
2 | Замена парапетных плит | шт | 28 | 64400
3 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х1,5) в холлах и на л/клетке с закладкой | шт/м² | 17/23 | 250155
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (0,9х3,0) в холлах с закладкой | шт/м² | 8/21,6 | 235440
5 | Замена металлических тамбурных дверных блоков на металлические | шт/м² | 2 / 5 | 87553.64
6 | Замена входной металлической двери в м/камеру и в подвал на металлические | шт/м2 | 2 / 5 | 83385.92
7 | Ремонт отмостки отдельными участками | м²/м³ | 33 / 3,3 | 57268.2
8 | Устройство тротуара | м² | 33 | 69300
9 | Замена старых металлических дверных блоков входных на металлические | шт/м2 | 2 / 6 | 59 561 ,36
| Итого |  |  | 937502.76
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.