## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 3/1 пр. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 52484.76
1 | 3амена деревянной тамбурной двери на деревянную в под. № 2 | шт/м2 | 1/1,89 | 9720.27 | с 01.05. по 01.09
| Итого |  |  | 9720.27
| Резерв |  |  | 42764.49
II | Сантехнические работы |  |  | 19443.84
1 | Замена приборов отопления в МОП (7 секций) | шт. | 7 | 19443.84 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 19443.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Монтаж цокольных решеток в подвальном помещении | шт/м2 | 16/8,64 | 60220.8
2 | Обшивка оцинкованной сталью поверхности дверей с внутренней стороны в мусорокамерах | шт/м2 | 4/10,08 | 18144
3 | Замена этажных эл.щитов под. № 1,2,3,4 | шт | 36 | 288000
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ под.№ 1,2,3,4 | шт/м2 | 64/68,48 | 746432
5 | Замена входных металлических дверей под. № 1,2,3,4 на металлические | шт/м2 | 4/10,08 | 150091.2
| Итого |  |  | 1262888
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.