## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____43/1___________ ул. __30 лет Победы____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 36407.11
1 | Ремонт надподъездных козырьков с установкой водоотлива | шт./м² | 2./12 | 18324 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 18324
II | Сантехнические работы |  |  | 9839.76
1 | Замена сборок СО | шт. | 9 | 9839.76 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 9839.76
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Утепление боровов вентшахт из минераловатной плиты | шт./м3 | 8./6,4 | 134700 | с 01.06.по 01.09.
2 | Устройство будки выхода на кровлю подъезда №1 | шт. | 1 | 32048.5 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 166748.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.