## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44419.1
1.1. | Ремонт балконного козырька квартиры № 34 | м2 | 7 | 10689 | с 01.06. по 30.08
1.2. | Установка деревянных дверных блоков в мусорокамере подъездов № 1,2,3 | шт/м2 | 3 / 5,7 | 27000 | с 01.04. по 30.08
1.3. | Установка оконных водоотливов подъезда № 3 | шт/м.п. | 3 / 4,5 | 3300 | с 01.06. по 30.08
| Резерв |  |  | 3430.1
| ИТОГО: |  |  | 44419.1
2 | Сантехнические работы |  |  | 16451.52
2.1. | Наращивание трубопровода ливневой канализации ДУ- 112мм | шт/м.п. | 3 / 6 | 16451.52 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 16451.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена входных металлических дверных блоков подъезда № 1,2 | шт/м2 | 2 / 4,6 | 47600
2 | Замена приборов отопления в подъезде № 1 | шт/м2 | 5 | 60000
3 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении 0,6*0,8 | шт/м2 | 6 / 2,88 | 33600
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.