## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____34___________ ул. __Маяковского_____________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31130.57
| Ремонт межпанельных стыков кв.14 | м.п | 20 | 10600 | с 01.05.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыков кв.68 | м.п | 16 | 8480 | с 01.05.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыков кв.16 | м.п | 4 | 2120 | с 01.05.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыков кв.34 | м.п | 12 | 6360 | с 01.05.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыков кв.40 | м.п | 12 | 6360 | с 01.05.по 01.09.
| Ремонт межпанельных стыков кв.8 | м.п. | 12 | 6360 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 40280
II | Сантехнические работы |  |  | 11168.88
| Замена сборок СО | шт | 11 | 11168.88 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 11168.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена парапетных плит | шт | 15 | 34500
2 | Обшивка стен в м/камерах оцинкованным железом | м² | 46,0 | 82800
3 | Замена деревянных тамбурных дверей на металлические | шт/м² | 1/2,94 | 43776
4 | Замена металлической двери выхода на кровлю на металлическую | шт/м² | 3/3,4 | 61633.06
5 | Замена шибера | шт | 1 | 4602
6 | Обшивка входной группы профилированным листом с дворового фасада | шт | 1 | 28300
| Итого |  |  | 255611.06
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.