## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____56/1___________ ул. __30 лет Победы____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 93221.35
1.1. | Замена оцинкованного отлива на балконном козырьке квартира №157 | м/п/м2 | 3,0/1,2 | 1350 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Ремонт пола в мусорокамерах1,2,3,4,5 | м² | 15 | 14927 | с 01.06.по 01.09.
1.3. | Ремонт бетонной отмостки | м² | 30 | 45612.3 | с 01.06.по 01.09.
1.4. | Замена тамбурных дверей подъездов №2, №3 | м² | 2/8 | 38608 | с 01.02.по 01.09.
| Итого |  |  | 100497.3
II | Сантехнические работы |  |  | 25194.96
| Замена системы водоотведения | м.п. | 25 | 25194.96 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 25194.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт цоколя,входных крылец | м² | 80 | 58011 | с 01.06.по 01.09.
2 | Утепление тамбуров с обшивкой профлистом подъезды 2,3 | м² | 20 | 84133 | с 01.05. по 01.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.