## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____32___________ ул. __Маяковского____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31147.42
1 | Ремонт меж.панельных стыков
| квартира №29 | м.п. | 15.5 | 8004.05 | с 01.05.по 01.09.
| квартира №57 | м.п. | 10 | 5163.9 | с 01.05.по 01.09.
2 | Ремонт балконного козырька над блокам В. | шт/м² | 1/6.6 | 10087.44 | с 01.05.по 01.09.
| Резерв |  |  | 7892.03
| ИТОГО |  |  | 31147.42
II | Сантехнические работы |  |  | 11536.08
| Замена сборок СО | шт. | 11 | 11536.08
| итого |  |  | 11536.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта (холлы, лестничный марш) |  | 1650000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Обшивка стен мусорокамеры оцинкованным железом | м² | 46,0 | 45372.1 | с 01.03.по 01.09.
3 | Ремонт балконного козырька над блоками А,Б | шт/м² | 2/13,2 | 20174.88 | с 01.05.по 01.09.
4 | Замена сборок СО | шт. | 37 | 40000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.