## майская 5
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул. Майская дом № 5
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 26119.58
1 | Утепление тамбура с обшивкой профилированным листом подъезд № 1,6 | шт | 2 | 22000 | 01.06.17 по 01.09.17
| резерв |  |  | 4119.58
| ИТОГО |  |  | 26119.58
| Сантехнические работы |  |  | 9673.92
1 | Замена дифлектора на металический козырек на вен.шахте подъезд № 6, квартира № 90 | шт/кв.м. | 1/3,8 | 9673.92 | 01.06.17 по 30.09.17
| ИТОГО: |  |  | 9673.92
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена тамбурных дверей | шт/кв.м. | 2/ | 15027.8
1 | Замена входных металлических дверей подъезд № 1,2,3,4,5,6 | шт. | 6/25,74 | 171000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором)
2 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания