## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____32____ ул. __Маяковского_____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31235.54
| Ремонт межпанельных стыков кв.№ 7,8,10,47 | м.п | 31 | 16430 | с 01.05 по 01.09
| Итого |  |  | 16430
| Резерв |  |  | 14805.54
II | Сантехнические работы |  |  | 11536.08
| Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11536.08 | с 01.05 по 01.09
| Итого |  |  | 11536.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена парапетных плит (1,0х0,6) | шт | 38 | 87400
2 | Замена металлической тамбурной двери на металлическую | шт/м² | 1/2,8 | 50756.64
3 | Обшивка входной группы профилированным листом с дворового фасада | шт | 1/27,0 | 48600
4 | Замена металлической двери выхода на кровлю на металлическую | шт/м² | 3/3,4 | 50626.24
5 | Ремонт крыльца | шт | 1 | 36900
6 | Замена металлических чердачных дверей на металлические | шт | 3 | 50626.24
7 | Замена входной металлической двери на металлическую | шт/м2 | 1/2,94 | 43776.82
| Итого |  |  | 281285.94
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.