## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 21 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с__ по __
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 102905.64
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир 194(4,5),256(80);258(33),50(27),198(30),44(13,5) | м.п. | 84.5 | 44024.5 | с 01.06. по 01.09
2 | Устройство кровельного покрова с водоотливом защитных козырьков подъездов № 3,4 | шт/м2 | 2/7,8 | 11910.6 | с 01.06. по 01.09
3 | Устройство кровельного покрова с водоотливом защитных козырьков подъездов № 11,12,13,14,17,18 | шт/м2 | 6/28,08 | 42878.16 | с 01.06. по 01.09
4 | Ремонт кровельного покрова с устройством водоотлива балконного козырька квартиры № 194 | м2 | 4.5 | 6871.5 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 105684.76
| Сантехнические работы |  |  | 38111.04
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. | 4 | 38111.04
| ИТОГО: |  |  | 38111.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_ по __
1 | Утепление стен в мусорокамерыс обшивкой оцинкованной сталью ( квартиры № 16,122) | шт/м2 | 2/36,0 | 64800 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
2 | Ремонт крылец подъездов № 15,18 | шт | 2 | 70000
3 | Устройство жалюзийных решёток на вентиляционные окна в чердачном помещении | шт/м2 | 384/23,04 | 480000
4 | Прокладка транзитного трубопровода системы горячего водоснабжения | м.п. | 230 | 414000
5 | Замена выпуска канализации | шт. | 1 | 80000
6 | Замена мусороприемных контейнеров на пластиковые | шт | 18 | 180000
7 | Замена деревянных дверных блоков в мусорокамере подъездов № 1,2,3,4,9 | шт/м2 | 5/13,5 | 56750
8 | Замена деревянных оконных блоков на ПХВ в подъезде медду 1 и 2 этажом, подъзд1,2,3,4,5,7,10,11,12,13,16,17,18 | шт/м2 | 13/17,55 | 70200 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
9 | Установка информационных досок в подъездах 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | шт | 18 | 45000
10 | Установка скамеек, подъезд № 3 | шт | 1 | 8000
11 | Установка урн в подъездах № 1,3,4 | шт | 3 | 7788
12 | Замена входных металлических блоков, подъезд № 5,7,9,10,11,12,13,15,16,17 | шт/м2 | 10/52 | 229280
13 | Утепление стен торца подъездов № 1,18 | шт/м2 | 2/390 | 1050000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
14 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
15 | Ремонт межпанельных стыков фасада(весенний осмотр) | м.п. | 948 | 427235
16 | Утепление тамбура с обшивкой профилированным листом подъзд 9,15 | шт/м2 | 2/24 | 43200 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.