## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 7/1 пр. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 58038.77
1 | Ремонт межпанельных стыков
| квартира 141 | мп | 38 | 20211.82 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 35 | мп | 12 | 5364 | с 01.06.по 01.09.
| квартира 33 | мп | 14 | 7446.46 | с 01.06.по 01.09.
2 | Замена тамбурных деревянных дверей в подъезде № 1,2 | шт | 2 | 20000 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 5016.49
| Итого |  |  | 58038.77
II | Сантехнические работы |  |  | 21495.84
1 | Замена системы водоотведения | м.п. | 22 | 21495.84 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 21495.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Ремонт пола в мусорокамерах подъездов № 3,4 | м² | 12 | 9000
2 | Обшивка оцинкованной сталью поверхности дверей с внутрен-ней стороны в м/камерах | шт/м2 | 4/10,08 | 18144
3 | Замена бункеров в мусоро-камерах № 1,2,3,4 | шт | 4 | 72000
4 | Замена дверей в дворницких на металлическиепод № 1,2,3 | шт | 3 | 31800.9
5 | Утепление торцов 1,3 подъ-ездов с обшивкой м/сайдингом (тепловизионное обследова-ние) | м2 | 840 | 1400000
6 | Замена межэтажных щитов подъездов № 2,3 | шт | 18 | 144000
7 | Подсыпка песком подвала | м3 | 50 | 35000
9 | Утепление торцов 2,4 подъ-ездов | шт | 2 | 1900000
10 | Ремонт МОП 1 подъезда | шт | 1 | 700000
11 | Монтаж цокольных решеток | шт | 8 | 8000
12 | Замена входных металличес-ких дверей подъездов № 2,3 | шт | 2 | 21200.6
| Итого |  |  | 4339145.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.