## Республики д. 86
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
ул. Республики дом № 86
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 35178.62
1 | Ремонт межпанельных стыков кв.№59 | м.п. | 6.2 | 3286 | 01.06.17 по 31.09.2017
1 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом под.1,2,5 | шт | 3 | 33000 | 01.04.17 по 31.07.2017
| ИТОГО |  |  | 36286
Сантехнические работы
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Утепление тамбура с обшивкой профлистом под.6 | шт | 1 | 11000 | 01.04.17 по 31.07.2017
2 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах № 1,2,5,6,7 | шт. | 20 | 300000 | 01.04.17 по 31.07.2017
3 | Замена ж/б плит над вентшахтами | шт. | 3 | 31892.62 | 01.06.17 по 31.09.2017
4 | Ремонт отмостки | м2/м3 | 80/8 | 138832 | 01.04.17 по 31.07.2017
5 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.