## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 2 пр.Первопроходцев
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 44148.89
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 36 комната 5(33),№65 комнаты.6(54),№.56 комнаты.5(17,5),12 комната 4(32) | м.п. | 136.5 | 72481.5 | с 01.06. по 30.09.
2 | Ремонт отмостки на фасаде. | м2 | 20 | 18180 | с 01.06. по 30.09.
3 | Ремонт железобетонной плиты квартиры.69(ком3). | м2 | 0.25 | 720 | с 01.06. по 30.09.
| ИТОГО: |  |  | 91381.5
| Сантехнические работы |  |  | 16350.24
| Резерв |  |  | 16350.24
| ИТОГО: |  |  | 16350.24
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мусороприемных бункеров 1,2 мусорокамера . | шт. | 2 | 9204
2 | Замена входных металлических дверных блоков,1,2 подъезд | шт./м2 | 2/31,2 | 76134
3 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда без коридоров |  | 650000 | В сроки,предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений.
4 | Ремонт цоколя с окраской на фасаде. | м2 | 134. | 4500
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.