## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 15 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 67807.37
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 12(12), 29(16), 14(16),38(16), 170(16),24(28), 51(44),17(36) | м.п. | 184 | 80534.96 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт балконного козырька квартиры № 128 | м2 | 5 | 4000 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 84534.96
| Сантехнические работы |  |  | 25113.84
3 | Замена сборок на системе холодного водоснабжения | шт | 7 | 25113.84 | с 01.05 по 01.10
| ИТОГО: |  |  | 25113.84
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт крылец подъездов 9,10,11,12 | м2 | 4 / 52 | 73008
2 | Замена сборок на системе холодного и горячего водоснабжения ДУ-15 | шт | 71 | 277812
3 | Замена тамбурных деревянных блоков в мусорокамере Подъездов № 1,2 | шт/м2 | 2 / 4,22 | 18287.61
4 | Утепление мусорокамеры подъезда № 1 | м2 | 4.5 | 28000
5 | Ремонт отмостки на главном фасаде | м2 | 143 | 200772
6 | Замена участков трубопровода подвальной разводки системы канализации | м.п. | 440 | 415360
7 | Замена участков трубопровода подвальной разводки системы холодного водоснабжения | м.п. | 40 | 72000
8 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.