## план 2017
Согласовано:
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 30 Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 55378.73
1 | Ремонт межпанельных стыков квартиры № 177 | м/п | 9 | 4770 | 01.06-31.08
2 | Ремонт балконного козырька квартиры № 177 (7) | м2 | 7 | 15519 | 01.06-31.08
3 | Ремонт отмостки на торце подъезда № 1 | м2/м3 | 12 | 21000 | 01.06-31.08
| Резерв |  |  | 14089.73
| ИТОГО: |  |  | 55378.73
| Сантехнические работы |  |  | 20510.64
| замена приборов отопления в подъезде | шт. | 3 | 20510.64
| ИТОГО: |  |  | 20510.64
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Капитальный ремонт кровли | м2 | 1580,80 | 396030 | 01.06-31.08
2 | Ремонт надподъездного козырька подЪездов № 2,3,4,5 | шт/м2 | 4/30 | 45000 | 01.06-31.08
3 | Замена будок выхода на кровлю | шт. | 5 | 480000 | 01.06-31.08
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ под.1,2,3,4,5 | шт/м2 | 80/88 | 432000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Ремонт входных площадок в подъезд под.1,2,3,4,5 | шт/м2 | 5/68 | 244100 | 01.06-31.08
6 | Ремонт проезжей части отдельными местами | м2 | 50 | 75000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
7 | Замена металлической двери в подвал | шт. | 1 | 12000 | 01.06-31.08
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.