## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 30 ул. Маяковского
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31118.9
1 | Ремонт межпанельного стыка квартира № 44 | м.п. | 4.5 | 2304 | с 01.05. по 01.09
2 | Замена дверей выхода на кровлю | шт/м² | 2/2,6 | 28600 | с 01.05. по 01.09
| ИТОГО |  |  | 30904
II | Сантехнические работы |  |  | 11525.52
1 | Замена инженерных сетей системы водоотведения | м.п. | 12 | 11525.52 | с 01.05.по 01.09.
| итого |  |  | 11525.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт пола в мусорокамере | м² | 8 | 12800
2 | Обшивка стен в м/камерах оцинкованным металлом | м² | 46 | 82800
3 | Замена дверей в подвал | шт/м² | 1/2 | 22000
4 | Замена бункера в м/камере | шт | 1 | 18000
5 | Утепление вентшахт отдельны-ми участками | шт/м² | 3/18 | 433080
6 | Замена шибера | шт | 1 | 4602
7 | Ремонт МОП | шт | 1 | 3500000
| Итого |  |  | 4073282
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.