## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 18 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 20408.76
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 59(52) | м.п. | 52 | 26852.28 | с 01.06. по 30.08
1.2. | Ремонт балконного экрана квартир № 29 | м2 | 2 | 2700 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 29552.28
2 | Сантехнические работы |  |  | 7558.8
| Резерв |  |  | 7558.8
| ИТОГО: |  |  | 7558.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт надподъездных козырьков подъездов № 1,2,3,4 | шт | 4 | 144000
2 | Ремонт отмостки | м2 | 87 | 122148
3 | Замена трубного ограждения | м.п. | 235 | 211500
4 | Изготовление и установка жалюзийных решёток на плитах выше 5 этажа | шт/м2 | 32/19,2 | 54400
5 | Ремонт парапета | м2 | 8 | 12000
6 | Ремонт входных площадок подъездов 1,2,3,4 | м2 | 48 | 120000
7 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.