## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 43/1 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 26567.35
1 | Утепление в чердачном помещении боровов вентшахт минераловатной плитой | шт/м3 | 2/1,6 | 33675 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 33675
II | Сантехнические работы |  |  | 9839.76
1 | Замена сборок СО | шт. | 9 | 9839.76 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 9839.76
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Утепление в чердачном помещении боровов вентшахт минераловатной плитой | шт/м3 | 6/4,8 | 101025
2 | Устройство будки выхода на кровлю, над подъездом № 1 | шт. | 1 | 32048.5
| Итого |  |  | 133073.5
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.