## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 10/1 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 48896.14
1 | Замена обшивки стен запасного выхода в подъзде № 1 | м2 | 40 | 37646.14 | с 01.06. по 30.08
2 | Замена обшивки стен фасада | м2 | 4.5 | 11250
| ИТОГО: |  |  | 48896.14
| Сантехнические работы |  |  | 18109.68
| Резерв |  |  | 18109.68
| ИТОГО: |  |  | 18109.68
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт крыльца уличный фасад 1 подъезда(замена плитки) | м2 | 4.5 | 35000
2 | Замена металлического дверного блока в мусорокамере подъезде № 1 | шт/м2 | 1/2,8 | 32000
3 | Замена контейнеров для забора ТБО на металлопластиковые в подъездах № 1,2 | шт | 2 | 20000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.