## план 2017
Согласовано : ____________
Председатель Совета МКД
__________________
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 43 улица Мелик - Карамова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 122138.92
1.1 | Ремонт межпанельных стыков: квартира № 241,26,30,67,127, 291,133,135,138,141,144,180,309,289 | м.п. | 240.7 | 106706.5 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Ремонт температурного шва: между подъездами № 9-10 (1-5 этаж); квартира №133,135,138,141,144 (главный фасад); квартира №67 (дворовой фасад) | м.п. | 54 | 81810 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Ремонт надподъездных козырьков: подъезд №16,17,18 | шт/м2 | 3/13,5 | 29929.5 | с 01.06.по 01.09.
1.4 | Ремонт балконных козырьков: квартира № 221,316,317 | шт/м2 | 3/13,5 | 22410 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 240856
2 | Сантехнические работы |  |  | 45239
2.1 | Резерв |  |  | 45239
| Итого: |  |  | 45239
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Утепление фасада | м2 | 250 | 525000
2 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.