## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____22___________ ул. __Быстринская____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 103100.35
1 | Ремонт межпанельных стыков |  |  |  | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 85 | м.п. | 6 | 3098.35 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 133 | м.п. | 4 | 2065.59
2 | герметизация межпанельных стыков | м.п. | 29.5 | 6401.5 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 91534.91
| Итого |  |  | 103100.35
II | Сантехнические работы |  |  | 27864.96
| Замена сборок системы ХГВС | шт. | 62 | 27286.96 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 27286.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Утепление боровов вентшахт | шт./м3 | 42./25,2 | 479500 | с 01.04.по 01.09.
2 | Замена сборок системы ХГВС | шт. | 328 | 148000 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.