## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 28 Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 45480.53
1 | Ремонт межпанельных стыков квартир № 71, 106, 35 | м.п. | 22 | 11660 | 01.06-01.08
2 | Ремонт стеновой панели квартиры № 106 | м2 | 1 | 5487 | 01.06-01.08
3 | Ремонт балконного козырька квартир № 71,69,107 | шт/м2 | 3/18 | 27486 | 01.06-01.08
| ИТОГО: |  |  | 45480.53
| Сантехнические работы |  |  | 16858.56
| Замена приборов отопления в подъезде | шт. | 3 | 16858.56
| ИТОГО: |  |  | 16858.56
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт входных площадок в подъезд № 1,2,3 | шт/м2 | 2/4,6 | 45857.4 | 01.06-01.08
2 | Ремонт проезжей части отдельными местами | м2 | 100 | 300000 | 01.06-01.08
4 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | шт. | 16 | 86400 | 01.06-01.08
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.