## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8/3 ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 22508.93
1 | Герметизация стыков стеновых панелей кв.№ 84;78. | м.п. | 18,5 | 9472 | с 01.06.по 01.09.
2 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 20 | м.п. | 13.5 | 6912 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт межпанельных стыков кв.№ 76 | м.п. | 4.5 | 2304 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 3820.15
| ИТОГО |  |  | 18688
II | Сантехнические работы |  |  | 8336.64
1 | Отсыпка подвального помещения песком | м3 | 5 | 8336.64 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 8336.64
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт крыльца главного входа | шт/м² | 2016-04-01 | 30000
2 | Замена металлических дверей | шт/м² | 3/8,4 | 92400
3 | Замена оконного блока на ПВХ в общем кухонном помещении, кв.29 | шт/м² | 1/1,35 | 23800
4 | Замена линолеума в холле 2,3 этаж | шт/м² | 80 | 91040
5 | Грунтовка, окраска металли-ческих ограждений на кровле (предписание) | м² | 37 | 20000
6 | Отсыпка подвала песком | м3 | 50 | 35000
7 | Ремонт МОП | шт/м² | 1 | 4200000
8 | Замена окна на ПВХ на общей кухне кв.94 | шт/м² | 1/1,35 | 5400
| Итого |  |  | 4497640
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.