## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 73435.25
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир № 41(4),165(24,5) | м.п. | 28.5 | 14717.12 | с 01.06. по 30.08
1.2. | Ремонт наружной плиты квартиры № 165(0,6) | м2 | 0.6 | 2626.14 | с 01.06. по 30.08
1.3. | Ремонт кровельного покрытия надподъездных козырьков подъездов № 2,3,4 | шт/м2 | 3 / 13,5 | 20614.5 | с 01.06. по 30.08
| Резерв |  |  | 35477.49
| ИТОГО: |  |  | 73435.25
2 | Сантехнические работы |  |  | 27198.24
2.1. | Замена сборок системы холодного водоснабжения ДУ-20 | шт | 7 | 27198.24 | с 01.06. по 30.08
| ИТОГО: |  |  | 27198.24
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Устройство будок выхода на кровлю подъездов № 1,3,5 | шт/м2 | 3 / 6 | 97500
2 | Изготовление и установка фигурного ограждения на газоны между подъездов | сек/м.п. | 150/195 | 176503.12
3 | Изготовление и установка жалюзийных решёток в чердачном помещении | шт/м2 | 136 / 7,5 | 170000
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.