## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 28 наб. Ивана-Кайдалова
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 171865.15
1 | Ремонт ступеней крыльца подъезда №9 | шт/м2 | 1 / 13 | 60000 | с 01.06. по 01.09
2 | Обшивка тамбура профлистом с утеплением в подъезде № 8,5 | м2 | 15 | 54000 | с 01.03. по 01.10
3 | Замена деревянного тамбурного дверного блока в мусорокамере подъезда № 7. | шт/м2 | 1/.3 | 11350 | с 01.03. по 01.10
4 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна в чердачном помещении | шт/м2 | 1/.3 | 11350 | с 01.03. по 01.10
5 | Ремонт балконных козырьков кв.№ 179(4,5), 245(3,5), 247(3,5), 310(3,5) | м2 | 15 | 30000 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 166700
| Сантехнические работы |  |  | 63677.28
| Реконструкция системы отопления в подвальном помещении |  |  | 63677.28
| ИТОГО: |  |  | 63677.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена контейнеров для сбора ТБО подъездов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | шт | 13 | 130000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания
2 | Установка информационных стендов в подъездах №3,5,6,7,8,10,11,12,13. | шт | 11 | 27500 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания
3 | Установка светодиодного уличного светильника подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | шт | 13 | 19500 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания
4 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.