## план 2016
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 9 улица Нагорная
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 32446.01
1.1 | Ремонт межпанельного стыка
| резерв | м/п | 29 | 14974.71 | с 01.06.по 01.09.
| квартира № 44 | м/п | 11 | 5680.3 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт балконных козырьков козырьков | шт./м2 | 2/ 6,53 | 11790.41 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Изготовление и установка металлической двери входной группы 6 подъезд ( включая вход в подвал) | шт/ м2 | 2/ 4,35 | 56456.22 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 88901.64
2 | Сантехнические работы |  |  | 12017.04
2.1 | замена приборов отопления в МОП | шт. | 3 | 12017.04 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 12017.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.