## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 21 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с__ по __
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 102905.64
1.1. | Ремонт межпанельных стыков квартир 73,77(29), 249,252(5),60(19),1(42,5) | м.п. | 95.5 | 49315.25 | с 01.06. по 01.09
1.2. | Ремон надподъездных козырьков подъездов № 1,2 | шт/м2 | 2/7,8 | 11910.6 | с 01.06. по 01.09
1.3. | Ремонт надподъездных козырьков подъездов № 15,16 | шт/м2 | 2/9,36 | 14297.72 | с 01.06. по 01.09
1.4. | Резерв |  |  | 27382.07
| ИТОГО: |  |  | 102905.64
2 | Сантехнические работы |  |  | 38113.2
2.1. | Замена задвижек на системе отопления ДУ-50 | шт | 15 | 38113.2 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 104972.83
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_ по __
1 | Утепление мусорокамерыс о бшивкой оцинкованной сталью ( квартиры № 122) | шт/м2 | 1/18,0 | 50000
2 | Ремонт крылец подъездов № 1-9 | шт | 1 | 74500.006
3 | Устройство жалюзийных решёток на вентиляционные окна в чердачном помещении | шт/м2 | 384/23,0 | 652800
4 | Прокладка транзитного трубопровода системы горячего водоснабжения | м.п. | 230 | 414000
5 | Замена выпуска канализации | шт. | 1 | 80000
6 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.