## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№_18/3__ ул. __Быстринская___
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 40323.1
1 | Ремонт межпанельных стыков: кв.8,17,18,20,40,60,63,67,71,75,76, 1-ый подъезд. | м.п. | 329 | 174370 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 174370
II | Сантехнические работы |  |  | 14944.8
| Замена лежакка по ХВС | м.п. | 30 | 14944.8 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 14944.8
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Ремонт бетонной отмостки с торца 1 подъезда (продолжение) | м²/м3 | 7/0,7 | 12147.9
2 | замена деревянных дверных блоков на металлические в м/камерах № 1,4,5 | шт/м2 | 3/8,19 | 121949.1
1 | Итого |  |  | 134097
II | Сантехнические работы
ИТОГО
Примечание: Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.