## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 4 проезд Взлетный
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
| 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 62257.25
1.1 | Ремонт межпанельного стыка квартира №27 (подъезд №3),36,64,122;137 | м.п. | 76,9 | 38834.5 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт надподъездных козырьков: подъезд №1,2,6;5;10,11 | шт./м2 | 6/27,0 | 59859 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 98693.5
2. | Сантехнические работы |  |  | 31142
2.1 | Резерв |  |  | 31142
| Итого |  |  | 31142
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Обшивка тамбура профлистом без утепления | шт./м2 | 3/36 | 90000
2 | Замена деревянной тамбурной двери (Подъезд №8) | шт. | 1 | 9700
3 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые (10 под.) | шт. | 10 | 75000
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.