## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 21/1 пр-т. Комсомольский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 29565.65
1 | Утепление тамбура с обшивкой профилированным листом подъезд № 6 | шт/м2 | 12 | 21600 | с 01.04 по 1.10
| ИТОГО: |  |  | 21600
| Сантехнические работы |  |  | 10950.24
| Резерв |  |  | 10950.24
| ИТОГО: |  |  | 26230.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Кап. ремонт кровли | м2 | 1325.6 | 2518640 | с 01.04 по 1.10
2 | Замена входных металлических дверных блоков в подъезды № 1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 6/ 13,8 | 134280 | с 01.04 по 1.10
3 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ подъездов № 1,2,3,4,5,6 между 1-2 этажом | шт/м2 | 6 / 7,5 | 36000 | с 01.04 по 1.10
4 | Ремонт отмостки | м2 | 140 | 127260 | с 01.04 по 1.10
5 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки, предусмотренные протоколом общего собрания | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
6 | Утепление стен фасада торца подъезда № 6 | м2 | 160 | 525000 | с 01.04 по 1.10
7 | Замена сборок холодного и горячего водоснабжения ДУ 20/25 | шт. | 24/48 | 285790 | с 01.04 по 1.10
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.