## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 5 пр. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 63434.02
1 | Герметизация стыка примы-кания металлического фартука к кирпичной стене с торцов 1,2 подъездов | м.п. | 20 | 10620 | с 01.06.по 01.09.
2 | Замена входного металличес-кого дверного блока в подъез-де № 2 | шт | 1 | 28665 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт фасада (оштукату-ривание цементно-песчанным раствором с покраской),кв.67 | м2 | 12 | 12814.02
| Итого |  |  | 52099.02
| Резерв |  |  | 11335
II | Сантехнические работы |  |  | 23494.08
1 | Замена сборок ХГВС | шт. | 25 | 23494.08 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 23494.08
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Ремонт козырьков над вент-шахтами | шт/м² | 25/71,5 | 2631137
2 | Замена деревянных дверей на лестничных площадках подъездов № 1,2 | шт. | 10 | 110000
3 | Ремонт кровельного покрытия надподъездного козырька | м2 | 24 | 53208
5 | Ремонт МОП 1,2 подъездов | шт. | 2 | 2100000
6 | Замена пластикового окна в МОП 1,2 подъездов | шт. | 2 | 37000
7 | Ремонт фасада (оштукату-ривание цементно-песчанным раствором с покраской) | м2 | 50 | 47000
8 | Замена входных металличес-ких дверей подъезда № 1 | шт | 1 | 28665
9 | Ремонт отмостки | м² | 20 | 33980
| Итого |  |  | 5040990
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.