## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 19 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 56070.79
1 | Ремонт кирпичной кладки балкона квартиры № 69 | шт/м2 | 3 / 3 | 2080 | с 01.06. по 01.09
2 | Ремонт балконного козырька квартиры №69 | м2 | 9 | 13743 | с 01.06. по 01.09
3 | Замена входного металлического дверного блока подъездов № 1,4 | шт/м2 | 2/ 4,6 | 41600 | с 01.04. по 31.10
4 | Ремонт примыкания кровельного покрытия к выступающим конструкциям | м2 | 20 | 14000 | с 01.06. по 01.09
5 | Ремонт кровельного покрытия надподъездных козырьков с устройством водоотлива подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4/42,7 | 53375 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 124798
| Сантехнические работы |  |  | 20766.96
4 | Замена приборов отопления в подъезде | шт | 2 | 20766.96 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 20766.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных тамбурных дверных блоков подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 10,4 | 36000
2 | Ремонт мусорокамеры с утеплением и обшивкой оцинкованной сталью стен и ремонтом пола подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 200 | 200000
3 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении | шт/м2 | 6 / 2,1 | 32000
4 | Ремонт мест общего пользования | Стоимость ремонта 1 подъезда |  | 650000 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
5 | Замена металлических дверных блоков мусорокамер подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 11,2 | 91200
6 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах № 1,2,3,4 между 1,2 | шт/м2 | 16 / 7,2 | 96000
7 | Ремонт крылец подъездов № 1,2,3. | шт/м2 | 3./21 | 105000
8 | Замена дверного блока выхода на кровлю в подъездах №1,2,3,4 | шт/м2 | 4/6,6 | 48000
9 | Замена входного металлического дверного блока подъездов № 2,3 | шт/м2 | 2/ 4,6 | 41600
10 | Ремонт кирпичной кладки торцевой стены подъезда № 4 | м2 | 264 | 68112 | В сроки, предусмотренные протоколом общего собрания. | Состав и объём работ определяют собственники жилых помещений.
11 | Замена трубопровода подвальной разводки системы канализации | м.п. | 190 | 179000
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.