## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 5 улица Югорская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 74238.77
1.1 | Ремонт межпанельных стыков: квартира № 76,83,111,141,124,179,132 | м.п. | 153 | 77265 | с 01.06.по 01.09.
1.2 | Ремонт межпанельных стыков: квартира №101,105 (боковая архитектурная панель) | м.п. | 7.9 | 3989.5 | с 01.06.по 01.09.
1.3 | Ремонт ограждающей плиты балкона кв.179 | м2 | 1.5 | 8500 | с 01.06.по 01.09.
1.4 | Ремонт балконного козырька квартира № 70,71,101(105),179 | шт/м2 | 4/18,6 | 30876 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 120630.5
2 | Сантехнические работы |  |  | 27498
2.1 | Резерв |  |  | 27498
| Итого |  |  | 27498
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Утепление фасада (торца) | м2 | 485 | 1018500
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.