## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 20/3 ул. Быстринская
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 43758.79
Ремонт межпанельных стыков:
| квартира № 6,38 ,60,62 | мп | 83 | 56800 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 56800
II | Сантехнические работы |  |  | 15275.28
1 | Замена сборок СО | шт. | 15 | 15275.28 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 15275.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Устройство съемных крышек под э/щитами 1,2 под. | м2/м3 | 20 | 20000
2 | Обшивка м/профилем тамбура подъезд № 1 | м2 | 38.85 | 133758.6
3 | Обшивка м/профилем входной группы подъезда № 1 | м2 | 63.24 | 217732.16
4 | ремонт крылец м/камер под.№1,2 | м2 | 10 | 15114
5 | Замена стеклопакета под №1,2 | м2 | 2.8 | 30520
7 | Ремонт бетонной отмостки | м2/м3 | 20/2,0 | 34708.5
| Итого |  |  | 451833.26
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.