## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____30___ ул. __Маяковского_______
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 31109.18
1 | Ремонт межпанельных стыков кв.56 | м.п | 4 | 2120 | с 01.05.по 01.09.
2 | кв.94 | м.п. | 24 | 12720 | с 01.05.по 01.09.
3 | кв.69 | м.п. | 5 | 2650 | с 01.05.по 01.09.
4 | кв.75 | м.п | 24 | 12720 | с 01.05.по 01.09.
5 | Ремонт поверхности гидроизо-ляции общих балконных ко-зырьков с установкой водоот-ливов | шт/м2 | 3/20,4 | 60226.8 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 90436.8
| Резерв |  |  | 13628.9
II | Сантехнические работы |  |  | 11525.52
| Замена системы водоотведения | м.п. | 12 | 11525.52 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 11525.52
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Обшивка стен в м/камерах оцинкованным железом | м² | 46,0 | 82800
2 | Замена металлических дверей выхода на кровлю на металлическую | шт/м² | 2/2,26 | 33651.56
3 | Замена шибера | шт | 1 | 4602
| Итого |  |  | 121053.56
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.