## план 2015
ПЛАН на 2016 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 8/2 ул. Пушкина
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2015г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 19903.32
1 | Герметизация межпанельных стыков кв.№ 81. | м.п. | 12 | 6144 | с 01.06.по 01.09.
2 | Герметизация межпанельных стыков кв.№ 51 | м.п. | 9.5 | 4864 | с 01.06.по 01.09.
| Резерв |  |  | 8895.32
| ИТОГО |  |  | 11008
II | Сантехнические работы |  |  | 7371.6
1 | Отсыпка подвального помещения песком | м3 | 5 | 7371.6 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 7371.6
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы в .т.ч.
1 | Замена металл. дверей | шт/м² | 4/11,2 | 123000
2 | Грунтовка, окраска металли-ческих ограждений на кровле (предписание) | м² | 37 | 20000
3 | Ремонт МОП | шт | 1 | 4200000
4 | Замена деревянного пола с 2 по 5 эт | м² | 659.2 | 1450240
5 | Установка окна ПВХ в общем кухонном помещении | шт. | 1 | 23300
| Итого |  |  | 5816540
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.