## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 19 ул.Геологической
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 56070.79
1.1. | Ремонт кирпичной кладки балконов квартир № 72,105,141 | шт/м2 | 3 / 7,8 | 6240 | с 01.06. по 01.09
1.2. | Ремонт балконных козырьков квартир № 71,72,105 | м2 | 27 | 41229 | с 01.06. по 01.09
1.3. | Ремонт кирпичной кладки квартир № 112 | м2 | 36 | 30000 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 77469
2 | Сантехнические работы |  |  | 20766.96
2.1. | Замена задвижек на системе отопления ДУ-50 | шт | 5 | 20766.96 | с 01.06. по 01.09
| ИТОГО: |  |  | 20766.96
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Замена деревянных тамбурных дверных блоков подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 10,4 | 36000
2 | Ремонт мусорокамеры с утеплением и обшивкой оцинкованной сталью стен и ремонтом пола подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 200 | 200000
3 | Изготовление и установка вентиляционных окон в подвальном помещении | шт/м2 | 6 / 2,1 | 32000
4 | Замена металлических дверных блоков мусорокамер подъездов № 1,2,3,4 | шт/м2 | 4 / 11,2 | 91200
5 | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в подъездах № 1,2,3,4 между 1,2 | шт/м2 | 16 / 7,2 | 96000
6 | Замена трубопровода подвальной разводки системы канализации | м.п. | 190 | 179000
7 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 700000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.