## план 2017
Согласовано:
Председатель Совета МКД
_______________________________
[5 empty] | "________"_____________2014г. | 2017 г.
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____37/3________ул. __30 лет Победы_____
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 16142.98
1 | Ремонт наружных межпанельных стыков кв.38, кв 1. | м.п | 39.5 | 20935 | с 01.05.по 01.09.
| Итого |  |  | 20935
II | Сантехнические работы |  |  | 5978.88
1 | Замена сборок СО | шт. | 6 | 5978.88 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 5978.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2017 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Обшивка стен и потолка мусорокамер п-в № 1,2 оцинкованным листом | м² | 51.2 | 176279.04
2 | замена деревянных оконных блоков на ПВХ под.№1,2 | шт/м2 | 16/13,2 | 143880
3 | ремонт кровельного покрытия на всей площади крыши 2 п-да) | м2 | 827.9 | 2074096
| Итого |  |  | 2394255.04
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.
| Директор ООО "ЖЭУ-1 " |  |  |  | Н.Д.Бардукова
| Директор ООО "РЭУ- 1" |  |  |  | Н.Д.Бардукова
| Начальник ОЭЖФ |  |  |  | М.Ш.Шелёнжик
| Начальник ОИО |  |  |  | В.С. Коновалов