## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____18/1____ ул. __Быстринская________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 29789.21
1.1. | Ремонт межпанельных стыков
| квартира №32 | м.п. | 4.5 | 2323.76 | с 01.06.по 01.09.
| квартира №79 | м.п. | 4 | 2065.56 | с 01.06.по 01.09.
1.2. | Ремонт бетонной отмостки | м² | 15 | 25485 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 29874.32
II | Сантехнические работы |  |  | 11033.04
1 | Установка мет. заглушки на вент. шахту на кровле (кв. 40, 80) | шт. | 2 | 4000 | с 01.06.по 01.09.
2 | Установка мет. зонтов на вент. шахту на кровле (кв. 40, 80) | шт. | 2 | 4000 | с 01.06.по 01.09.
3 | Замена системы водоотведения | м.п. | 3 | 3033.04 | с 01.06.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 11033.04
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Устройство будки выхода на кровлю подъезд №1 | шт. | 1 | 32048.5 | с 01.06.по 01.09.
2 | Замена деревянных тамбурных дверей подъезда №1, 2 | шт./м² | 2/ 6,2 | 29921 | с 01.06.по 01.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.