## план 2017
ПЛАН на 2017 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 43/2 ул. 30 лет Победы
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2016 г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы |  |  | 8084.45
1 | Восстановление гидроизоляци-онного слоя под металличес-кой обшивкой балконного козырька квартир № 19,20 | шт/м2 | 2./12 | 30000 | с 01.06.по 01.09.
| Итого |  |  | 30000
II | Сантехнические работы |  |  | 2994.2
1 | Замена сборок ХГВС | шт. | 4 | 2994.2 | с 01.06.по 01.09.
| итого |  |  | 2994.2
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2016 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
I | Общестроительные работы
1 | Оштукатуривание кирпичной кладки парапета цементно-песчаным раствором | м² | 50 | 49111
2 | Ремонт бетонной отмостки | м²/м3 | 30/ 3 | 52062
3 | Замена подвальной металлической двери | шт/м2 | 1 /1 | 6000
| Итого |  |  | 107173
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.