## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____34___________ ул. __Маяковского____________________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 30155.98
1 | Ремонт меж.панельных стыков
| квартира №20 | м.п. | 22 | 11360.58 | с 01.05.по 01.09.
| квартира №71 | м.п. | 6.5 | 3356.54 | с 01.05.по 01.09.
| квартира №98 | м.п. | 42 | 21688.38 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 36405.5
II | Сантехнические работы |  |  | 11168.88
| Замена сборок СО | шт. | 11 | 11168.88 | с 01.05.по 01.09.
| итого |  |  | 11168.88
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта (холлы, лестничный марш) |  | 1650000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
2 | Ремонт пола в мусорокамере | м² | 8,0 | 7890.8 | с 01.03.по 01.09.
3 | Ремонт надподъездного козырька | шт/м² | 2/24.0 | 36681.6 | с 01.05.по 01.09.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.