## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ 26 пр-т. Пролетарский
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_______ по ______
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 25159.9
.1.1 | Замена люка выхода на кровлю подъездов № 2,5 | шт/м2 | 2 / 2 | 10159.9 | с 01.06. по 30.08.
1.2. | Установка оконных отливов в подъездах № 4,5,6 | шт/м.п. | 12 / 20,4 | 15000 | с 01.06. по 30.08.
| ИТОГО: |  |  | 25159.9
2 | Сантехнические работы |  |  | 9318.48
| Резерв |  |  | 9318.48
| ИТОГО: |  |  | 9318.48
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм | Физический объем работ | Предварительная стоимость работ(руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_______ по ______
1 | Ремонт отмостки на главном фасаде | м2 | 74.5 | 126575.5
2 | Замена деревянных дверных тамбурных блоков в подъездах № 1,2,3,4,5,6 | шт/м2 | 6 / 12,6 | 55920
3 | Замена трубопровода подвальной разводки системы канализации | м.п. | 200 | 188000
4 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.